## Лист1
|  |  | Сентябрь | [23 empty] | Октябрь | [30 empty] | Ноябрь
Этап | Задача | Ответственные | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Анализ | Анализ сферы | Семенов | bar: Сентябрь 7
| Изучение конкурентов | Казакова | bar: Сентябрь 7
| Оценка возможностей реализации | Федорова | bar: Сентябрь 7
| Составление ТЗ | Уварова | bar: Сентябрь 7 to Сентябрь 8
Проектирование | Создание дизайна в Figma | Казакова Федорова | bar: Сентябрь 9 to Сентябрь 20
| Выбор стека | Семенов Уварова | bar: Сентябрь 9
| Проектирование базы данных | Семенов Уварова | bar: Сентябрь 9 to Сентябрь 11
Разработка | Создание репозитория Git и его настройка | Семенов
| Разработка Frontend | Казакова Федорова
| Разработка Backend | Семенов Уварова
Тестирование | Разработать тест-кейсы | Казакова | bar: Октябрь 7 to Октябрь 8
| Ручное тестирование | Федорова | bar: Октябрь 9 to Октябрь 10
| Доработка и исправление ошибок | Уварова | bar: Октябрь 11 to Октябрь 17
Внедрение | Подготовка приложения к запуску (Docker) | Семенов | bar: Октябрь 18 to Октябрь 19
| Выгрузка сайта на Renderer | Федорова | bar: Октябрь 20
| Проверка роботоспособности | Казакова Федорова | bar: Октябрь 20 to Октябрь 21; Октябрь 25; Октябрь 29; Ноябрь 2; Ноябрь 6
| Сопровождение | Казакова Уварова | bar: Октябрь 20 to Ноябрь 6